## Manual Chart
| ACTIVIDADES | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
|  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28
1. Evaluación, selección y validación de datos
1.1 Descargar datos de los repositorios públicos. | bar: AGOSTO 23 to SEPTIEMBRE 27
1.2 Ordenar, preprocesar y formatear los datos. (e.g transformar a netcdf, reproyectar grillas, contar píxeles con nieve, etc) | bar: AGOSTO 23 to SEPTIEMBRE 27
1.3 Validar datos de precipitación. | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 27
1.4 Definir y validar método de cálculo altura isoterma 0°C. | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 27
1.5 Validar la altura de la línea de nieves. | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 27
1.6 Evaluar factibilidad de ERA5-Land. | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 27
2. Análisis exploratorio y espacial, escala de CC
2.1 Determinar frecuencia, estacionalidad y tendencia de eventos ROS. | bar: SEPTIEMBRE 6 to OCTUBRE 4
2.2 Calcular curvas hipsométricas. | bar: AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 27
2.3 Calcular parámetros geomorfológicos. | bar: SEPTIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 29
2.4 Construir máscaras booleanas con el polígono de las cuencas.
2.5 Mapas de promedios anuales, estacionalidad y climogramas por cuenca. | bar: SEPTIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 29
2.6 Análisis compuesto campos sinópticos. | bar: SEPTIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 29
3. Análisis temporal e impactos a escala de cuenca
3.1 Reconstrucción de Caudales. | bar: SEPTIEMBRE 6 to OCTUBRE 11
3.2 Análisis de extremos y bondad de ajuste. | bar: SEPTIEMBRE 6 to OCTUBRE 18
3.3 Descomposición de caudales en flujo base y escorrentía directa. | bar: SEPTIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 29
3.4 Agrupación por eventos y cálculo de parámetros como: áreas pluviales, área de influencia ROS, contribución por derretimiento, etc. | bar: OCTUBRE 11 to NOVIEMBRE 29
3.5 Análisis de información recopilada/calculada. | bar: OCTUBRE 18 to NOVIEMBRE 29
3.6 Aprendizaje modelo VIC. | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 31
3.7 Preparación de forzantes y datos estáticos (orografía, uso de suelo, etc) en el formato requerido por el modelo. | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 31
3.8 Análisis del output y calibración de parámetros. | bar: NOVIEMBRE 1 to ENERO 31
3.9 Análisis consecuencias calentamiento global. | bar: ENERO 3 to FEBRERO 14
4. Escritura del manuscrito
4.1 Introducción y motivación.
4.2 Marco teórico.
4.3 Metodología. | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 28
4.4 Resultados. | bar: NOVIEMBRE 1 to MARZO 28
4.5 Discusión. | bar: ENERO 3 to ENERO 24; FEBRERO 21 to MARZO 28
4.6 Conclusiones. | bar: ENERO 3 to ENERO 24; FEBRERO 21 to MARZO 28
4.7 Bibliografía y anexos.